## Feuil1
Product Backlog
| ID_Item | Titre | Importance | Estimation(h) | Démonstration
| PB-01 | Développer un formulaire de collecte d'informations personnelles | Élevé | 4 | Formulaire accessible en ligne avec champs obligatoires et validation en temps réel.
| PB-02 | Implémenter un processus de validation des informations fournies | Élevé | 6 | Le conseiller RH peut vérifier les données via une interface dédiée et valider ou modifier les informations avant enregistrement.
| PB-03 | Créer un système d'enregistrement de nouveaux bénéficiaires | Élevé | 6 | Les données du bénéficiaire sont stockées dans la base de données avec un ID unique.
| PB-04 | Développer un système de notification pour les changements de bénéficiaire | Moyenne | 3 | Notification instantanée au conseiller RH et à l'employé après validation.
| PB-05 | Mettre en place un système d'envoi de courriel de confirmation | Moyenne | 4 | L'employé reçoit un email récapitulatif avec détails du bénéficiaire et référence de la demande.
| PB-06 | Créer un système d'avis de changement de bénéficiaire pour la compagnie d'assurance | Moyenne | 5 | La compagnie reçoit un fichier CSV ou une notification API après chaque changement validé.
Sprint Backlog | NUM SPRINT | TITRE DU SPRINT | ESTIMATION(H)
Release 1. Formulaire de collecte d'informations personnelles
| 1 | Créer le formulaire de collecte d'informations personnelles | 16
| 2 | Implémenter la sauvegarde temporaire des informations | 8
Release 2. Validation et enregistrement des bénéficiaires
| 3 | Développer le processus de validation des informations | 24
| 4 | Créer l'interface pour l'enregistrement de nouveau bénéficiaire | 16
| 5 | Mettre en place les contrôles de sécurité pour la modification | 8
Release 3. Notifications et communications
| 6 | Développer le système de notification de changement | 16
| 7 | Créer les modèles de courriel de confirmation | 8
| 8 | Mettre en place le système d'avis pour la compagnie d'assurance | 8
User Stories | User Story |  | Critères d'acceptation
| En tant que conseiller RH, je veux pouvoir valider les informations fournies par l'employé, afin d'assurer l'exactitude des données avant modification. |  | Mécanisme de validation des informations Notification à l'employé en cas d'informations incomplètes ou incorrectes Traçabilité des validations effectuées
| En tant que conseiller RH, je veux pouvoir enregistrer le nom du nouveau bénéficiaire dans le système, afin de finaliser la modification demandée. |  | Interface pour l'enregistrement du nouveau bénéficiaire Confirmation visuelle de l'enregistrement réussi Journalisation des modifications apportées
| En tant que conseiller RH, je veux pouvoir notifier les parties concernées du changement de bénéficiaire, afin d'assurer que tous les systèmes sont mis à jour. |  | Envoi automatique de notification à la compagnie d'assurance Envoi de confirmation par courriel à l'employé Journalisation des notifications envoyées
| En tant qu"employé, je veux recevoir une confirmation par courriel du changement effectué, afin d'avoir une preuve de la modification. |  | Réception d'un courriel détaillant les modifications Information claire sur la date d'effet du changement Coordonnées de contact en cas de questions
| En tant que compagnie d'assurance, je veux recevoir un avis officiel de changement de bénéficiaire, afin de mettre à jour nos systèmes en conséquence. |  | Notification contenant toutes les informations nécessaires Format standard et sécurisé pour la transmission des données Confirmation de réception de l'avis